АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021г. №117

п. Золотухино

Об  утверждении  отчета  об  исполнении

и оценке эффективности муниципальной

программы за 2020 год

В соответствии со статьей 179 поселка Золотухино от 27.09.2011 г. № 204 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, Администрация поселка Золотухино ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы поселка Золотухино «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год согласно приложения №1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования поселка Золотухино в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава поселка Золотухино                                                   А.А. Авдеев

Приложение №1

к постановлению

Администрации

поселка Золотухино

от 12.08.2021г.  №117

Отчет о реализации муниципальной программы

поселка Золотухино «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 г.

Муниципальная программа поселка Золотухино «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации поселка Золотухино от 17.11.2016г. №253. Основная цель Программы – минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в границах поселка Золотухино.

Задачи программы: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных действий; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» (далее подпрограмма 1);

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Золотухино» (далее подпрограмма 2);

- «Терроризм и экстремизм» (далее подпрограмма 3).

По подпрограмме 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» мероприятия:

-совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности за 2020 год израсходовано 3500 рублей, что составляет 100 %. Приобретено 500 памяток и листовок;

-оборудование источников противопожарного водоснабжения за 2020 год израсходовано 7080 рублей, что составляет 100%. Приобретен 1 пожарный гидрант.

По подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Золотухино» мероприятия:

-разработка плана ГО и защиты населения поселка Золотухино; разработка плана эвакуации населения в случае ЧС (происшествия); ежегодное практическое развертывание эвакуационного пункта; обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС за 2020 год не требовалось финансирования, мероприятия выполнены на 100 %.

-приобретение средств защиты от Короновируса за 2020 год израсходовано 29300 рублей, что составляет 100 %. Приобретены средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) а также термометры, аюдсептолин, белизна для обработки территории поселка;

-проведение мероприятий по дезинфекции территорий от возбудителей различных инфекционных заболеваний за 2020 год израсходовано 5600 рублей, что составляет 100 %. Проведена дезинсекция парка по ул. Кирова.

По подпрограмме 3 «Терроризм и Экстремизм» мероприятия:

-профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия за 2020 год израсходовано 3500 рублей, что составляет 100%. Приобретено 300 шт. памяток и листовок.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов):

Повышение квалификации руководящего состава и специалистов                    по вопросам ГО ЧС (по плану мероприятий); координация действий                при угрозе распространения пожаров и палов; обнародование не менее 2 публикаций ежегодно на тему «Пожарная безопасность»; распространение памяток и листовок не менее 500 шт. ежегодно;  повышение эффективности работы противопожарного водоснабжения; своевременный мониторинг источников противопожарного водоснабжения; координация действий по защите населения поселка Золотухино при военных конфликтах и ЧС (происшествиях); координация действий по защите населения при военных конфликтах и ЧС (происшествиях); приобретение практических навыков в случаях ЧС (ежегодно по 1); повышение квалификации руководящего состава и специалистов по вопросам ГО и ЧС; создание резерва ГО и ЧС; снижение рисков заражения инфекционными заболеваниями населения; координация действий по защите населения поселка Золотухино при возникновении террористической угрозы; обеспечение антитеррористической защищенности обследованных объектов; доля устранения нарушений - 100% к числу выявленных случаев; обнародование не менее 2-х публикации ежегодно; распространение памяток и листовок по теме «Терроризм и экстремизм» не менее 300 шт. ежегодно; приобретение и распространение плакатов по теме «Терроризм и экстремизм» не менее 3 шт. ежегодно.

Фактический показатель «Повышение квалификации руководящего состава и специалистов по вопросам ГО ЧС (по плану мероприятий)» составил 3.

Фактический показатель «Координация действий при угрозе распространения пожаров и палов» составил 2.

Фактический показатель «Обнародование не менее 2 публикаций ежегодно на тему «Пожарная безопасность» составил 0.

Фактический показатель «Распространение памяток и листовок не менее 500 шт. ежегодно» составил 500 шт.

Фактический показатель «Повышение эффективности работы противопожарного водоснабжения» составил 100%.

Фактический показатель «Своевременный мониторинг источников противопожарного водоснабжения» составил 100%,

Фактический показатель «Координация действий по защите населения поселка Золотухино при военных конфликтах и ЧС (происшествиях)» составил 100%.

Фактический показатель «Координация действий по защите населения при военных конфликтах и ЧС (происшествиях)» составил 100%.

Фактический показатель «Приобретение практических навыков в случаях ЧС (ежегодно по 1)» составил 1.

Фактический показатель «Повышение квалификации руководящего состава и специалистов по вопросам ГО и ЧС» составил 3.

Фактический показатель «Создание резерва ГО и ЧС» составил 100%.

Фактический показатель «Снижение рисков заражения инфекционными заболеваниями населения» составил 100%.

Фактический показатель «Координация действий по защите населения поселка Золотухино при возникновении террористической угрозы».

Фактический показатель «Обеспечение антитеррористической защищенности обследованных объектов» составил 100%.

Фактический показатель «Доля устранения нарушений - 100% к числу выявленных случаев» составил 100%.

Фактический показатель «Обнародование не менее 2-х публикаций ежегодно» составил 0%.

Фактический показатель «Распространение памяток и листовок по теме «Терроризм и экстремизм» не менее 300 шт. ежегодно» составил 300 шт.

Фактический показатель «Приобретение и распространение плакатов по теме «Терроризм и экстремизм» не менее 3 шт. ежегодно» составил 3 шт.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

-степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения запланированных результатов (решения задач) Программы (подпрограммы) –  И определяется по формуле:

И = Иф / Ип

где:

И - степень достижения запланированного результата целевого показателя 
за отчетный период;

Иф - фактически достигнутое значение целевого показателя в отчетном периоде;

Ип - плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

Показатель эффективности использования финансовых средств определяется, как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий к степени уровня финансирования по следующей формуле:

Э = М / Ф

где:

Э - показатель эффективности использования финансовых средств Программы 
за отчетный период;

М - среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде

Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей и показателя эффективности использования финансовых средств Программы по следующей формуле:

П = И х Э

где:

П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И - среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э - показатель эффективности использования финансовых средств Программы

в отчетном периоде.

Эффективность реализации Программы составила 90%.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2020 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как с высоким уровнем эффективности.