АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.03.2014г. № 14-р

п. Золотухино

О подготовке к пожароопасному сезону

2014года на территории поселка Золотухино

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны территории поселка Золотухино от пожаров в 2014 году:

1. Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2014 года на территории поселка Золотухино (приложение №1);

- план по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года на территории поселка Золотухино (приложение №2).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Золотухино                                            Н.И. Епишев

Утвержден

распоряжением администрации

поселка Золотухино

от 26.03.2014г. № 14-р

СОСТАВ

Оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону 2014 на территории поселка Золотухино

| Авдеев Андрей Александрович | -заместитель главы поселка Золотухино |
| --- | --- |
| Сазонов Александр Владимирович | - начальник отдела администрации поселка Золотухино |
| Сергеева Лидия Павловна | -начальник «ХоапЗол» |
| Светушков Владимир Васильевич | -председатель ДПД |
| Самойлова Лидия Семеновна | -генеральный директор ООО «Коммунальный» |
| Бартенев Александр Борисович | -участковый уполномоченный МО МВД России «Золотухинский» |

Утвержден

распоряжением администрации

поселка Золотухино

от 26.03.2014г. № 14-р

План

мероприятий по подготовке к  пожароопасному сезону 2014 года на территории поселка Золотухино

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| l.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Утверждение планов превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года на территории поселка Золотухино | до 01.04.2014 года | Администрация поселка Золотухино |
| 2 | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года на территории поселка Золотухино | до 01.04.2014 года | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации поселка Золотухино |
| 3 | Уточнение перечня объектов экономики и социально значимых объектов поселка Золотухино, подверженных угрозе распространения пожаров и палов | до 01.04.2014 года | Администрация поселка Золотухино |
| 4 | Организация разработки паспортов пожарной безопасности объектов, подверженных угрозе распространения пожаров | до 01.04.2014 года | Отдел ГО и ЧС администрации района, Администрация поселка Золотухино |
| 5 | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности на территории поселка Золотухино, с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 01.04.2014 года | Администрация поселка Золотухино |
| 6 | Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ Администрации вопросов подготовки и проведения пожароопасного сезона | до 01.04.2014 года | Администрация поселка Золотухино |
| 7 | Уточнение сил и средств для выполнения противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров | до 01.04.2014 года | Администрация поселка Золотухино |
| 8 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, обеспечения ГСМ) на тушение техники и личного состава | до 15.04.2014 года | Администрация поселка Золотухино, МКУ «ХоапЗол» |
| 9 | Корректировка Расписания и Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ на территории поселка Золотухино | до 16.04.2014 года | Администрация поселка Золотухино |
| 10 | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию | в период пожароопасного сезона | Администрация поселка Золотухино |
| 11 | Принятие мер по повышению достоверности и своевременности представления данных о пожарах, возникающих на территории поселка Золотухино | в период пожароопасного сезона | Администрация поселка Золотухино |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос вблизи поселка | до 15.04.2014 года | Администрация поселка Золотухино, МКУ «ХоапЗол» |
| 2 | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками | до 15.04.2014 года | Администрация поселка Золотухино, МКУ «ХоапЗол» |
| 3 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, воздушных линий электропередач), создание резервов материально- технических средств (ГСМ, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством. | до 15.04.2014 года | Администрация поселка Золотухино, МКУ «ХоапЗол» |
| 4 | Организация контролируемых отжигов сухой травы с обеспечением мер предосторожности по нераспространению на населенные пункты. Проведение разъяснительной работы с руководителями сельхозпредприятий по недопущению палов. | до 01.04.2014 года | Администрация поселка Золотухино, МКУ «ХоапЗол» |
| 5 | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области от 4 января 2003 года №1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области | в период пожароопасного периода | Администрация поселка Золотухино |
| 6 | Осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной охраны, волонтеров к тушению природных пожаров и патрулированию | в период пожароопасного периода | Администрация поселка Золотухино |